## SEMANA 1
DAILY SCRUM
SPRINT #1
Team member | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Gabriel | Que hiciste ayer? |  | Comenzar la documentación del proyecto | Continuar la documentación del proyecto | Implementar el menu en mi rama de GitHub | Continuar la documentación del proyecto y resolver el problema de conexión
| Que vas a hacer hoy? | Comenzar la documentación del proyecto | Continuar la documentación del proyecto | Implementar el menu en mi rama de GitHub | Continuar la documentación del proyecto y resolver el problema de conexión | Resolver el problema de conexión
| Que trabas te has encontrado? |  |  |  | Problemas al conectar la actividad principal con la mía | Problemas al conectar la actividad principal con la mía
Jonathan | Que hiciste ayer? |  | Investigar sobre la creación de un menú hamburguesa en Android | Creación de fragmentos para cada integrante del grupo | Buscar formas de hacer un switch | Realizar planteamientos para incluir un switch y que no explote
| Que vas a hacer hoy? | Investigar sobre la creación de un "menú hamburguesa" para la aplicación | Creación de menú hamburguesa | Buscar formas de hacer un switch | Buscar formas de hacer un switch | Buscar cómo hacer una calculadora con React
| Que trabas te has encontrado? |  | La información ha sido, en su mayoría, descartada debido a su obsolescencia | Problema en los condicionales. No se hayó la forma de hacer en switch | Para el switch podría parsearse a int los objetos
Víctor D. | Que hiciste ayer? |  | Maquetación para la página principal | Creación de menú hamburguesa | Conexión e interactividad entre las diferentes opciones del menú | Cambiar el diseño del menú hamburguesa
| Que vas a hacer hoy? | Maquetación para la página principal | Añadir la lógica del menú hamburguesa | Conexión e interactividad entre las diferentes opciones del menú | Cambiar el diseño del menú hamburguesa | Cambio de menu en las diferentes actividades
| Que trabas te has encontrado? |  |  | El menu no se ve. Necesita una Toolbar | El menu hamburguesa no funciona

## SEMANA 2
DAILY SCRUM
SPRINT #2
Team member | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Gabriel | Que hiciste ayer? | Resolver el problema de conexión | Insertar en la suite mi calculadora | Hacer las herramientas para la suite grupal (mi parte) | Subir las herramientas a GitHub para el examen | Continuar la documentación del proyecto
| Que vas a hacer hoy? | Insertar en la suite mi calculadora | Buscar las herramientas para la suite grupal (mi parte) | Subir las herramientas a GitHub para el examen | Continuar la documentación del proyecto | Continuar la documentación del proyecto
| Que trabas te has encontrado? | No había validaciones | Algunas de las herramientas no he encontrado ayuda para realizarlas
Jonathan | Que hiciste ayer? | Buscar cómo hacer una calculadora con React | Insertar en la suite mi calculadora | Realizar las herramientas para la suite grupal (mi parte) | Implementar en GitHub mis herramientas | Mejorar mis herramientas
| Que vas a hacer hoy? | Insertar en la suite mi calculadora | Buscar las herramientas para la suite grupal (mi parte) | Implementar en GitHub mis herramientas | Mejorar mis herramientas | Desarrollar el juego "tres en raya"
| Que trabas te has encontrado? | Como está hecha con React, se debe insertar de otra forma |  | Problemas en el de gravedad porque no daba valores correctos | Android studio es una 💩
Víctor D. | Que hiciste ayer? | Cambio de menu en las diferentes actividades | Insertar en la suite mi calculadora | Realizar las herramientas para la suite grupal (mi parte) | Implementar en GitHub mis herramientas | Mejorar mis herramientas
| Que vas a hacer hoy? | Insertar en la suite mi calculadora | Buscar las herramientas para la suite grupal (mi parte) | Implementar en GitHub mis herramientas | Mejorar mis herramientas | Buscar juegos para añadir al programa
| Que trabas te has encontrado? | Como está hecha con React, se debe insertar de otra forma | Algunas de las herramientas no he encontrado ayuda para realizarlas | Mi herramienta compás no se movía como debía

## SEMANA 3
DAILY SCRUM
SPRINT #3
Team member | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Gabriel | Que hiciste ayer? | Continuar la documentación del proyecto | Buscar mejoras para el estilo de los fragmentos | Mejorar mis herramientas | Continuar la documentación del proyecto | Rectificar fallos que bloquean la aplicación
| Que vas a hacer hoy? | Buscar y guardar diseño común para hacer más vistosos los fragmentos | Mejorar mis herramientas | Continuar la documentación del proyecto | Rectificar fallos que bloquean la aplicación | Revisar documentación y mi parte del proyecto
| Que trabas te has encontrado? |  |  | Algunas de las funcionalidades no quedan como quiero |  | He modificado alguna cosa en base a la búsqueda del lunes
Jonathan | Que hiciste ayer? | Desarrollar el juego "tres en raya" | Pulir el juego "tres en raya" | Corregir fallos en el juego | Pulir los últimos fallos del ejercicio | Mejorar mis herramientas
| Que vas a hacer hoy? | Pulir el juego "tres en raya" | Corregir fallos en el juego | Pulir los últimos fallos del ejercicio y subirlo a GitHub | Mejorar mis herramientas | Anotar los archivos necesarios para que mi parte funcione | Hubo problemas al implementar una animación
| Que trabas te has encontrado? | El juego no se recarga al pulsar F5 | No termina la partida al acabar | Guarda en caché la partida y no empieza una nueva |  |  | con la librería Confetti por compatibilidad
Víctor D. | Que hiciste ayer? | Buscar juegos para añadir al programa | Búsqueda de IAs y desarrollo con Python | "Entrenar" las IAs para las diferentes dificultades | Implementar las IAs en el juego | Permitir que solo use una IA
| Que vas a hacer hoy? | Búsqueda de IAs para implementar al "tres en raya" | "Entrenar" la IAs para las diferentes dificultades | Implementar las IAs en el juego | Permitir que solo use una IA | Anotar los archivos necesarios para que mi parte funcione
| Que trabas te has encontrado? | El header del menú no cambia |  | Solo usa una de las IAs | Como no puede usar las 3 IAs para cada dificultad, se usará una

## SEMANA 4
DAILY SCRUM
SPRINT #4
Team member | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Gabriel | Que hiciste ayer? | Revisar documentación y mi parte del proyecto
| Que vas a hacer hoy? | Mejorar el diseño de todo el proyecto
| Que trabas te has encontrado? | He tardado en implementar todas las mejoras y que se vieran bien
Jonathan | Que hiciste ayer? | Anotar los archivos necesarios para que mi parte funcione
| Que vas a hacer hoy? | Revisar la documentación
| Que trabas te has encontrado? | He modificado algunas cosas para una mejor presentación de documentación
Víctor D. | Que hiciste ayer? | Anotar los archivos necesarios para que mi parte funcione
| Que vas a hacer hoy? | Unificar todas las partes en la rama Unido de GitHub
Que trabas te has encontrado?