## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
ID de la Historia | Enunciado de la Historia | Estado | Puntos de historia | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
01-0001-0001 | Yo Como Desarrollador, quiero instalar un navegador, para conseguir Android Studio | Hecho | 0pt | #0 | MH | Brave v1.59.122
01-0001-0002 | Yo Como Desarrollador, quiero instalar Android Studio, para trabajar en la Suite | Hecho | 0,5pt | #0 | MH | v2022.3.1.19
01-0001-0003 | Yo Como Desarrollador quiero instalar GIT para poder tener un control de versiones. | Hecho | 4 pt | #0 | MH | v2.42.0.windows.2
01-0001-0004 | Yo Como Desarrollador, quiero registrarme en Excalidraw, para maquetar y estructurar la Suite | Hecho | 0,5pt | #0 | CH | v0.16.1
01-0001-0005 | Yo Como Desarrollador, quiero registrarme en Canva, para crear el logo | Hecho | 0,5pt | #0 | CH | Con su IA
01-0001-0006 | Yo Como Desarrollador, quiero registrarme en Yesicon, para buscar iconos | Hecho | 0,5pt | #0 | CH | Iconos para los integrantes
01-0001-0007 | Yo Como Desarrollador, quiero registrarme en Kaggle, para entrenar una IA | Hecho | 8pt | #0 | CH | Para incluir un tres en raya
01-0002-0001 | Yo Como Usuario, quiero abrir el menú hamburguesa, para acceder a las diferentes opciones | Hecho | 5pt | #1 | CH | Buscando videos y documentación oficial
01-0002-0002 | Yo Como Usuario, quiero utilizar la navbar, para ver los proyectos de un desarrollador | Hecho | 2pt | #1 | MH | Basado en la plantilla original
01-0002-0003 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de la calculadora, para operar | Hecho | 0,5pt | #1 | MH | Cada una usa tecnologías diferentes
01-0002-0004 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de salir, para cerrar el programa | Hecho | 0,5pt | #1 | MH | Basado en la plantilla original
01-0002-0005 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de créditos, para saber quién es el desarrollador | Hecho | 0,5pt | #1 | CH | Muestra nombre e imagen, con enlaces las RRSS
01-0002-0006 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de información, para conocer las tecnologías usadas | Hecho | 0,5pt | #1 | SH | Algunas tecnologías son iguales para todo
01-0002-0007 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de Home, para regresar a la pantalla inicial | Hecho | 0,5pt | #1 | MH | Basado en la plantilla original
01-0003-0001 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de proximidad, para comprobar la distancia de mi mano al móvil | Hecho | 1pt | #2 | MH | Basado en tutoriales y en documentación oficial
01-0003-0002 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de batería, para conocer cuánta le queda al móvil | Hecho | 0,5pt | #2 | MH | Basado en tutoriales y en documentación oficial
01-0003-0003 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de huella digital, para acceder a otra herramienta | Hecho | 2pt | #2 | MH | Basado en tutoriales y en documentación oficial
01-0003-0004 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de podómetro, para caminar y contar mis pasos | Hecho | 1pt | #2 | MH | Basado en tutoriales y en documentación oficial
01-0003-0005 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de vibración, para comprobar que el sensor funciona | Hecho | 0,5pt | #2 | MH | Basado en tutoriales y en documentación oficial
01-0003-0006 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de brújula, para saber dónde está el norte | Hecho | 2pt | #2 | MH | Basado en tutoriales y en documentación oficial
01-0003-0007 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de gravedad, para medir la fuerza gravitatoria en el móvil | Hecho | 5pt | #2 | MH | Basado en tutoriales y en documentación oficial
01-0003-0008 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de acelerómetro, para medir la aceleración lineal del móvil | Hecho | 1pt | #2 | MH | Basado en tutoriales y en documentación oficial
01-0003-0009 | Yo Como Usuario, quiero seleccionar el botón de rotación, para comprobar que el sensor funciona | Hecho | 0,5pt | #2 | MH | Basado en tutoriales y en documentación oficial
01-0004-0001 | Yo Como Desarrollador, quiero desarrollar un tres en raya con React, para incluir un juego | Hecho | 5pt | #3 | CH | v18.1.0
01-0004-0002 | Yo Como Desarrollador, quiero implementar una IA, para jugar contra ella en el tres en raya | Hecho | 8pt | #3 | CH | Python v3.12.0 y TensorFlow
01-0004-0003 | Yo Como Desarrollador, quiero implementar en Android el tres en raya, para tener más funcionalidades | Hecho | 5pt | #3 | CH | NodeJS v20.10.0
01-0004-0004 | Yo Como Usuario, quiero competir contra una persona, para ganar o perder en el tres en raya | Hecho | 2pt | #3 | CH | Con opción para jugar contra la IA
01-0004-0005 | Yo Como Usuario, quiero competir contra una IA, para ganar o perder en el tres en raya | Hecho | 8pt | #3 | CH | NumJS v0.16.1 para que la IA entienda el tablero
01-0005-0001 | Yo Como Desarrollador, quiero hacer los fragmentos responsive, para dar más estilo al proyecto | Hecho | 5pt | #4 | MH | Finalización del proyecto